## test-list
ID | Bolum | Ne Kontrol Edilecek? | Testi Nasil Yaparsin? | Olmasi Gereken Sonuc | Oncelik | Durum | notlar
T-001 | Giris | Dogru bilgilerle giris yapma | Login sayfasini ac. Gecerli e-posta ve sifreyi gir. Giris butonuna bas. | Sohbet ekrani acilir ve kullanici sisteme girer. | Yuksek | Geçti
T-002 | Giris | Yanlis sifre ile giris denemesi | Login sayfasini ac. Dogru e-posta ama yanlis sifre gir. Giris butonuna bas. | Sisteme giris olmaz. Anlasilir bir hata mesaji gorunur. | Yuksek | Başarısız / Kontrol
T-003 | Giris | Bos alanlarla giris denemesi | Login sayfasini ac. Alanlari bos birakip giris yapmayi dene. | Form kullaniciyi uyarir. Bos alanlarla devam edilmez. | Orta | Geçti
T-004 | Giris | Giris yapmadan sohbet ekranina gitme | Tarayicida sohbet ekranini dogrudan acmayi dene. | Uygulama kullaniciyi giris ekranina yonlendirir. | Yuksek | Geçti
T-005 | Giris | Giris yapmis kullanicinin login ekranina donmesi | Sisteme girdikten sonra login sayfasini tekrar acmayi dene. | Uygulama gereksiz yere tekrar login istemez. | Dusuk | Geçti
T-006 | Giris | Cikis yapabilme | Profil veya ayarlar alaninda varsa cikis yap secenegini kullan. | Oturum kapanir ve kullanici giris ekranina doner. | Yuksek | Geçti
T-007 | Sohbet | Kisa bir mesaj gonderme | Giris yaptiktan sonra sohbet ekraninda kisa bir mesaj yaz ve gonder. | Kullanicinin mesaji ekranda gorunur. Kisa sure sonra asistan cevabi gelir. | Yuksek | Geçti
T-008 | Sohbet | Uzun bir mesaj gonderme | Birden fazla cumleden olusan daha uzun bir mesaj yazip gonder. | Mesaj kaybolmadan listede gorunur ve sistem cevap verebilir. | Orta | Geçti
T-009 | Sohbet | Bos mesaj gondermeyi deneme | Mesaj yazmadan gonder butonuna basmayi dene. | Bos mesaj gonderilmez. | Orta | Geçti
T-010 | Sohbet | Arka arkaya iki mesaj gonderme | Kisa aralikla iki farkli mesaj gonder. | Her iki mesaj da listede dogru sirayla gorunur. | Orta | Geçti
T-011 | Sohbet | Enter ile mesaj gonderme | Mesaj yazip Enter tusuna bas. | Mesaj gonderiliyorsa dogru sekilde gonderilir; gonderilmiyorsa beklenen davranis net olur. | Dusuk | Geçti
T-012 | Sohbet | Cok satirli mesaj yazma | Birden fazla satirdan olusan bir mesaj hazirla ve gonder. | Satir duzeni tamamen bozulmadan gonderilir. | Dusuk | Geçti
T-013 | Sohbet | Sayfayi yenileyince konusmanin korunmasi | Bir mesajlasma yaptiktan sonra sayfayi yenile. | Onceki konusma ekranda kalir, kaybolmaz. | Yuksek | Geçti
T-014 | Sohbet | Yeni konusma baslatma | Yeni sohbet veya benzer isimli butona basarak yeni bir konusma ac. | Bos veya yeni bir sohbet alani acilir. | Yuksek | Geçti
T-015 | Sohbet | Konusmalar arasinda gecis yapma | Birden fazla sohbet varsa soldaki listeden farkli bir konusmayi sec. | Secilen konusmanin mesajlari dogru sekilde gorunur. | Yuksek | Geçti
T-016 | Sohbet | Konusma silme | Var olan bir konusmayi silmeyi dene. | Secilen konusma listeden kalkar. Uygulama bozulmaz. | Orta | Test Edilemedi | konumayı silme yerini bulamadım
T-017 | Sohbet | Eski konusmaya geri donme | Baska bir konusmaya gecip yeniden onceki konusmaya don. | Onceki mesajlar korunur. | Orta | Geçti
T-018 | Sohbet | Ilk kez gelen kullanicinin bos ekran deneyimi | Hic konusma yoksa sohbet ekranini ac. | Kullaniciyi yonlendiren bos durum veya karsilama alani gorunur. | Dusuk | Geçti
T-019 | Sohbet | Cevap gelene kadar bekleme durumu | Bir mesaj gonderdikten sonra cevap gelene kadar ekrani izle. | Yukleniyor veya bekleme durumu anlasilir sekilde gorunur. | Orta | Geçti
T-020 | Sohbet | Cevabi kopyalama veya secme kolayligi | Gelen cevaptaki metni secmeyi veya kopyalamayi dene. | Metin kolayca secilebilir veya kopyalanabilir. | Dusuk | Geçti
T-021 | Sohbet | Uzun sohbet listesini kaydirma | Cok sayida mesaj varsa asagi ve yukari kaydir. | Liste akici sekilde hareket eder. | Dusuk | Geçti
T-022 | Sohbet | Tarayiciyi kapatip tekrar acinca sohbeti gorme | Tarayiciyi kapatip uygulamayi yeniden ac. | Oturum durumu ve onceki konusmalar beklendigi gibi geri gelir. | Orta | Geçti
T-023 | Klasorler | Yeni klasor olusturma | Soldaki alanda yeni klasor olusturmayi dene. | Yeni klasor listede gorunur. | Orta | Geçti
T-024 | Klasorler | Klasor adini degistirme | Olusturdugun klasorun adini degistir. | Yeni isim kaydedilir ve ekranda gorunur. | Dusuk | Geçti
T-025 | Klasorler | Konusmayi klasore tasima | Bir konusmayi klasore surukleyip birakmayi dene. | Konusma ilgili klasorun altinda gorunur. | Orta | Test Edilemedi
T-026 | Klasorler | Klasor silme | Icindeki konusmalari kontrol ederek bir klasoru sil. | Klasor kalkar. Uygulama hata vermez. | Dusuk | Geçti
T-027 | Klasorler | Bos klasor acma kapama | Ici bos bir klasor varsa acip kapatmayi dene. | Arayuz sorunsuz calisir. | Dusuk | Geçti
T-028 | Klasorler | Ayni klasorde birden fazla konusma gorme | Bir klasore birden fazla konusma koy ve listeyi kontrol et. | Tum konusmalar klasor altinda gorunur. | Dusuk | Geçti
T-029 | Dosyalar | Desteklenen bir dosya ekleme | Mesaja eklemek uzere normal bir dosya sec ve yukle. | Dosya yuklenir ve mesaja eklenebilir. | Yuksek | Geçti
T-030 | Dosyalar | Dosyali mesaj gonderme | Bir dosya ekledikten sonra ayni mesaja kisa bir aciklama yazarak gonder. | Mesaj ve dosya birlikte gorunur. | Yuksek | Geçti
T-031 | Dosyalar | Birden fazla dosya secmeyi deneme | Arayuz izin veriyorsa ayni anda birden fazla dosya eklemeyi dene. | Uygulama destekliyorsa dosyalar eklenir; desteklemiyorsa davranis net olur. | Dusuk | Geçti
T-032 | Dosyalar | Uygun olmayan dosya ile deneme | Farkli veya desteklenmeyen bir dosya turu secmeyi dene. | Uygulama dosyayi reddeder veya anlasilir bir uyari verir. | Orta | Geçti
T-033 | Dosyalar | Buyuk dosya ile deneme | Digerlerine gore daha buyuk bir dosya yuklemeyi dene. | Yukleme kabul edilmiyorsa nedenini anlatan bir uyari gorunur. | Orta | Geçti
T-034 | Paylasim | Konusma icin paylasim linki alma | Bir konusmada paylasim secenegini kullan ve olusan linki kopyala. | Paylasim linki uretilir. | Yuksek | Geçti
T-035 | Paylasim | Paylasilan linki acma | Kopyaladigin linki yeni bir sekmede ac. | Konusma okunabilir sekilde acilir. | Yuksek | Başarısız / Kontrol | giriş ekranına yönlendirdi sohbet içine değil
T-036 | Paylasim | Paylasilan sayfada duzenleme yapamamasi | Paylasim linkini acip mesaj gonderme veya duzenleme imkanini kontrol et. | Paylasilan ekran sadece goruntuleme icin olur. | Orta | Başarısız / Kontrol | sohbet içeriğine giriş yapmadığı için test edilemedi.
T-037 | Paylasim | Paylasimi kapatinca linkin calismamasi | Paylasimi kapat. Ayni linki tekrar ac. | Link artik erisilemez olur veya uygun uyari verir. | Orta | Başarısız / Kontrol | linke erişim oluyor.
T-038 | Paylasim | Bozuk link ile deneme | Paylasim linkinin bir kismini degistirip acmayi dene. | Uygulama anlasilir hata veya bulunamadi mesaji verir. | Dusuk | Başarısız / Kontrol | link değiştirilmesine rağmen yine de girebildim
T-039 | Ayarlar | Tema degistirme | Ayarlari ac. Farkli bir tema sec. | Uygulamanin gorunumu degisir ve secim uygulanir. | Dusuk | Geçti
T-040 | Ayarlar | Ayarlarin kaydolmasi | Tema veya benzer bir ayari degistir. Sayfayi yenile. | Secilen ayar korunur. | Orta | Geçti
T-041 | Ayarlar | Asistan ikonunu degistirme | Ayarlar icinde varsa farkli bir asistan ikonu sec. | Secilen ikon sohbet alaninda gorunur. | Dusuk | Geçti
T-042 | Ayarlar | Kisisel yonlendirme metni kaydetme | Ayarlar icinde buna uygun alan varsa kisa bir yonlendirme metni yaz ve kaydet. | Kayit isleminden sonra alan bosalmadan veya kaybolmadan korunur. | Dusuk | Test Edilemedi | ayarlar kısmında test edeceğim yeri bulamadım
T-043 | Ayarlar | Ayarlar penceresini kapatip yeniden acma | Ayarlar penceresini ac, kapat ve yeniden ac. | Pencere sorunsuz sekilde tekrar acilir. | Dusuk | Geçti
T-044 | Model | Farkli model secme | Model secme alani varsa farkli bir model sec ve mesaj gonder. | Secim yapilabilir ve sohbet normal calismaya devam eder. | Orta | Geçti
T-045 | Model | Model listesini acma | Model secme menusunu ac. | Kullanilabilir modeller listelenir veya alan anlasilir sekilde gorunur. | Dusuk | Geçti
T-046 | Model | Model degistikten sonra yeni cevap alma | Bir model sectikten sonra yeni bir soru gonder. | Sistem cevap uretmeye devam eder. | Orta | Geçti
T-047 | Gorsel | Metinden gorsel uretme | Gorsel uretme ozelligi varsa kisa bir tarif girip islem baslat. | Sistem gorsel uretir veya net bir hata mesaji verir. | Dusuk | Geçti
T-048 | Gorsel | Bos aciklama ile gorsel uretmeyi deneme | Hicbir sey yazmadan gorsel uretmeyi dene. | Uygulama kullaniciyi uyarir veya islem baslatmaz. | Dusuk | Başarısız / Kontrol | görsel simgesiyle mesajda çıkan simge aynı değil ayrıca görsel üret diye ekstra bir buton olmasına gerek yok bence daha basitleştirilebilir.
T-049 | Mobil | Telefon gorunumunde login ekrani | Tarayicinin mobil gorunumunu acarak login sayfasini kontrol et. | Alanlar tasmadan ve rahat kullanilabilir sekilde gorunur. | Orta | Geçti
T-050 | Mobil | Telefon gorunumunde sohbet ekrani | Mobil gorunumde sohbet ekranini kontrol et. Mesaj gondermeyi dene. | Ana alanlar ekrana sigar ve mesaj gondermek mumkun olur. | Orta | Geçti
T-051 | Yapay Zeka | Sorulan soruya anlamli cevap verme | Sohbette net ve kisa bir soru sor. Ornek: Bugun hava neden degisir? | Sistem soruyla ilgili anlasilir ve konuya uygun bir cevap verir. | Yuksek | Başarısız / Kontrol
T-052 | Yapay Zeka | Ayni soruyu farkli sekilde sorunca tutarli cevap verme | Ayni konuyu iki farkli cumleyle tekrar sor. | Cevaplar birbiriyle tamamen celismeden tutarli kalir. | Orta | Geçti | İnternet araştırması yapmıyor
T-053 | Yapay Zeka | Cok kisa komutlari anlayabilme | Tek kelimelik veya cok kisa bir istek yaz. Ornek: Ozetle. | Sistem kisa komutu anlayip uygun bir cevap verir veya netlestirme ister. | Orta | Geçti
T-054 | Yapay Zeka | Belirsiz soruda netlestirme istemesi | Cok belirsiz bir soru yaz. Ornek: Bunu yap. | Sistem rastgele cevap vermek yerine ek bilgi isteyebilir. | Orta | Geçti
T-055 | Yapay Zeka | Turkce soruya Turkce cevap verme | Sohbette Turkce bir soru sor. | Cevap Turkce gelir ve anlasilir olur. | Yuksek | Geçti
T-056 | Yapay Zeka | Hata durumunda bos cevap vermemesi | Alisilmadik veya zor bir istek yaz ve yaniti bekle. | Sistem ya anlamli bir cevap verir ya da anlasilir bir hata/uyari gosterir. | Orta | Başarısız / Kontrol | sorduğum sorulara cevap veriyo ama sonrasında fazla uzatıyo
T-057 | Yapay Zeka | Cevap gelene kadar bekleme bilgisini gosterme | Bir soru gonder ve yanit gelmeden ekrani izle. | Kullanici cevap uretilirken bekledigini anlayabilir. | Dusuk | Geçti
T-058 | Yapay Zeka | Web aramasi ile cevap uretme | Web aramasi secenegini ac. Guncel bir konu sor. | Cevap daha guncel bilgiye gore uretilir veya ozelligin aktif oldugu anlasilir. | Orta | Geçti | çok genel geçer cevap veriyor.
T-059 | Yapay Zeka | Web aramasi kapaliyken normal cevap verme | Web aramasi kapali durumdayken ayni turde bir soru sor. | Sistem normal sohbet akisinda cevap verir. | Dusuk | Geçti
T-060 | Yapay Zeka | Model degistirdikten sonra sohbetin devam etmesi | Farkli bir model sec ve yeni bir soru gonder. | Sohbet bozulmadan devam eder ve yeni cevap gelir. | Orta | Geçti
T-061 | Sohbet Gecmisi | Eski mesajlari yeniden gorebilme | Bir kac mesajlastiktan sonra yukari kaydir. | Onceki mesajlar sirali ve eksiksiz gorunur. | Yuksek | Geçti
T-062 | Sohbet Gecmisi | Sayfa yenilenince gecmisin korunmasi | Bir sohbet yaptiktan sonra sayfayi yenile. | Sohbet gecmisi kaybolmaz. | Yuksek | Geçti
T-063 | Sohbet Gecmisi | Farkli sohbete gecip geri donunce mesajlarin korunmasi | Bir baska sohbeti acip tekrar onceki sohbete don. | Ilk sohbetteki mesajlar ayni sekilde durur. | Yuksek | Geçti
T-064 | Sohbet Gecmisi | Uzun gecmiste eski mesajlari yukleme | Cok mesajli bir sohbette en ust tarafa kadar kaydir. | Uygulama eski mesajlari yukleyebiliyorsa sorunsuz getirir. | Orta | Geçti
T-065 | Sohbet Gecmisi | Yeni mesaj geldikten sonra listenin guncellenmesi | Mevcut bir sohbete yeni mesaj gonder. | Yeni kullanici mesaji ve asistan cevabi mevcut gecmise eklenir. | Yuksek | Geçti
T-066 | Sohbet Gecmisi | Sohbet basliginin zamanla anlamli hale gelmesi | Yeni bir sohbet baslat. Birkac mesajlasmadan sonra sol listedeki adi kontrol et. | Sohbet adi otomatik guncelleniyorsa anlamli bir baslik olur. | Dusuk | Geçti
T-067 | Gorsel Yorumlama | Bir gorsel yukleyip aciklama isteme | Bir fotograf yukle ve Bu gorselde ne goruyorsun diye sor. | Sistem yuklenen gorseli dikkate alarak aciklama yapar. | Yuksek | Geçti
T-068 | Gorsel Yorumlama | Gorseldeki yaziyi yorumlama | Icinde yazi bulunan bir gorsel yukle ve yazani ozetle diye sor. | Sistem gorseldeki yaziyi veya icerigi anlamli bicimde yorumlar. | Orta | Geçti
T-069 | Gorsel Yorumlama | Gorsel ile birlikte soru sorma | Bir gorsel yukle ve Bu urunun sorunu ne olabilir gibi baglamli bir soru sor. | Cevap hem gorsele hem yazili soruya uygun olur. | Yuksek | Geçti
T-070 | Gorsel Yorumlama | Birden fazla gorsel varsa karismadan davranma | Arayuz izin veriyorsa iki gorsel ekleyip aralarindaki farki sor. | Sistem gorselleri karistirmadan uygun yorum yapar veya limiti net anlatir. | Dusuk | Geçti
T-071 | Gorsel Yorumlama | Gorsel yuklendikten sonra onizleme gorme | Bir gorsel secip yukle ama gondermeden once ekrani kontrol et. | Gorselin eklendigi kullanici tarafinda anlasilir. | Dusuk | Geçti
T-072 | Gorsel Yorumlama | Gecersiz gorsel yuklemesinde uyari alma | Desteklenmeyen bir gorsel turu veya bozuk dosya ile deneme yap. | Uygulama anlasilir bir uyari verir. | Orta | Geçti
T-073 | PDF Yorumlama | PDF yukleyip ozet isteme | Bir PDF dosyasi yukle ve Bu dokumani ozetle diye sor. | Sistem PDF icerigine gore ozet cikarmaya calisir. | Yuksek | Geçti
T-074 | PDF Yorumlama | PDF icinden belirli bilgi sorma | Bir PDF yukle ve Oradaki en onemli 3 maddeyi yaz diye sor. | Cevap dokuman icerigine dayali olur. | Yuksek | Geçti
T-075 | PDF Yorumlama | PDF ile birlikte soru sorma | Bir PDF yukle ve Bu raporda dikkat edilmesi gereken nokta ne diye sor. | Sistem PDF baglamina uygun cevap verir. | Yuksek | Geçti
T-076 | PDF Yorumlama | Birden fazla PDF ile deneme | Arayuz izin veriyorsa birden fazla PDF ekleyip ortak ozet iste. | Sistem dosyalari birlikte ele alir veya limiti net sekilde soyler. | Dusuk | Geçti | aynı pdf dosyalarını tekrardan göndermek istediğimde izin vermiyor.
T-077 | PDF Yorumlama | Buyuk PDF dosyasinda sabirli isleme | Boyutu daha buyuk bir PDF yukle ve yaniti bekle. | Uygulama ya isler ya da zaman asimi/hata durumunu net anlatir. | Orta | Geçti | aynı pdf dosyalarını tekrardan göndermek istediğimde izin vermiyor.
T-078 | PDF Yorumlama | PDF yuklendikten sonra dosya adini gorme | Bir PDF secip yukle ama gondermeden once ekrani kontrol et. | Dosyanin eklendigi dosya adi veya PDF rozetinden anlasilir. | Dusuk | Geçti
T-079 | PDF Yorumlama | PDF olmayan dosyayi PDF gibi kullanamama | PDF yerine farkli bir dosya secip yorumlatmayi dene. | Uygulama uygunsuz dosyayi reddeder veya net uyari verir. | Orta | Geçti | word dosyalarını seçmeme izin vermiyor
T-080 | Yapay Zeka Dosya Kullanimi | Ayni mesaja hem dosya hem soru ekleme | Bir gorsel veya PDF ekle ve ayni anda kisa bir soru yazarak gonder. | Sistem dosya ile birlikte yazilan soruyu beraber degerlendirir. | Yuksek | Geçti

## teknik
ID | Alan | Özellik | Test Senaryosu | Ön Koşul | Adımlar | Beklenen Sonuç | Öncelik | Tip | Durum | Testi Yapan | Not
AUTH-001 | Kimlik Doğrulama | Login | Geçerli kullanıcı ile giriş | Aktif kullanıcı mevcut | 1) /login aç 2) Geçerli email/şifre gir 3) Giriş Yap | /chat sayfasına yönlenir, oturum açılır | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
AUTH-002 | Kimlik Doğrulama | Login | Hatalı şifre ile giriş | Aktif kullanıcı mevcut | 1) /login aç 2) Geçerli email + hatalı şifre 3) Giriş Yap | Hata mesajı gösterilir, oturum açılmaz | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
AUTH-003 | Kimlik Doğrulama | Login | Boş alan validasyonu | - | 1) /login aç 2) Alanları boş bırak 3) Giriş Yap | Form validasyon mesajları görünür | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
AUTH-004 | Kimlik Doğrulama | Session | Oturum yokken korumalı sayfaya erişim | Çıkış yapılmış | 1) /chat aç | /login yönlendirmesi olur | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
AUTH-005 | Kimlik Doğrulama | Session | Oturum açıkken /login erişimi | Giriş yapılmış | 1) /login aç | Kullanıcı chat akışına yönlenir veya login tekrar istenmez | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
CHAT-001 | Chat | Mesaj Gönderme | Düz metin mesaj gönderimi | Giriş yapılmış | 1) /chat aç 2) Mesaj yaz 3) Gönder | Mesaj listede görünür, AI yanıtı gelir | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
CHAT-002 | Chat | Mesaj Gönderme | Boş mesaj engeli | Giriş yapılmış | 1) Mesaj alanını boş bırak 2) Gönder | İstek atılmaz, UI uyarır | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
CHAT-003 | Chat | Mesaj Akışı | Uzun metin mesaj işleme | Giriş yapılmış | 1) 2.000+ karakter mesaj gönder | Mesaj kırpılmadan işlenir, yanıt gelir | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
CHAT-004 | Chat | Mesaj Akışı | Ardışık hızlı mesajlar | Giriş yapılmış | 1) Art arda 3-5 mesaj gönder | Sıra bozulmaz, her mesaja uygun yanıt eşlenir | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
CHAT-005 | Chat | Geçmiş | Konuşma yenilemede korunur | Mevcut konuşma var | 1) /chat/[id] aç 2) Sayfayı yenile | Mesajlar aynı sırada yüklenir | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
CHAT-006 | Chat | Geçmiş | Farklı konuşmaya geçiş | Birden fazla konuşma var | 1) Sidebar’dan farklı konuşma seç | Doğru konuşma içeriği açılır | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
CONV-001 | Konuşmalar | CRUD | Yeni konuşma oluşturma | Giriş yapılmış | 1) Yeni chat başlat | Yeni konuşma kaydı oluşur | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
CONV-002 | Konuşmalar | CRUD | Konuşma silme | Mevcut konuşma var | 1) Konuşmayı sil | Kayıt silinir, listeden kalkar | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
CONV-003 | Konuşmalar | CRUD | Konuşma başlığı güncelleme | Mevcut konuşma var | 1) Başlığı düzenle | Yeni başlık kaydedilir | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
CONV-004 | Konuşmalar | API | Yetkisiz konuşma erişimi | A ve B kullanıcıları var | 1) A’nın konuşma id’sini B ile aç | 403/404 döner, veri sızmaz | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
FOLD-001 | Klasörler | CRUD | Klasör oluşturma | Giriş yapılmış | 1) Yeni klasör oluştur | Klasör listede görünür | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
FOLD-002 | Klasörler | CRUD | Klasör yeniden adlandırma | Mevcut klasör var | 1) Ad değiştir | Değişiklik kalıcı olur | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
FOLD-003 | Klasörler | CRUD | Klasör silme | Mevcut klasör var | 1) Klasörü sil | Silme başarıyla tamamlanır | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
FOLD-004 | Klasörler | Yetki | Başka kullanıcı klasörüne erişim | A ve B kullanıcıları var | 1) B ile A klasör id’sine istek at | 403/404 döner | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
FILE-001 | Dosyalar | Upload | Desteklenen dosya yükleme | Giriş yapılmış | 1) Geçerli dosya seç 2) Upload | Dosya public/uploads altında erişilebilir olur | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
FILE-002 | Dosyalar | Upload | Büyük dosya limiti | Giriş yapılmış | 1) Limit üstü dosya yükle | Anlaşılır hata mesajı döner | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
FILE-003 | Dosyalar | Güvenlik | İzin verilmeyen uzantı engeli | Giriş yapılmış | 1) Yasaklı uzantı yükle | Upload reddedilir | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
FILE-004 | Dosyalar | Erişim | /api/files route erişimi | Mevcut dosya var | 1) Geçerli path çağır | Dosya düzgün servis edilir | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
MODEL-001 | Model Yönetimi | Model Listesi | Model endpoint dönüşü | Giriş yapılmış | 1) /api/models çağır | Desteklenen model listesi döner | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
MODEL-002 | Model Yönetimi | Model Seçimi | UI’dan model değişimi | Giriş yapılmış | 1) ModelSelector ile model değiştir 2) Mesaj gönder | Yanıt seçilen modelle üretilir | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
MODEL-003 | Model Yönetimi | Fallback | Ulaşılamayan modelde hata yönetimi | Geçersiz model seçili | 1) Mesaj gönder | Kullanıcı dostu hata gösterilir | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
SET-001 | Ayarlar | Kullanıcı Ayarları | Ayarları kaydetme | Giriş yapılmış | 1) Ayarlar modal aç 2) Değer değiştir 3) Kaydet | /api/settings ile kalıcı saklanır | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
SET-002 | Ayarlar | Kullanıcı Ayarları | Yenilemede ayarların korunması | Kaydedilmiş ayar var | 1) Sayfayı yenile | Ayarlar korunur | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
SET-003 | Ayarlar | Validasyon | Geçersiz ayar değerleri | Giriş yapılmış | 1) Geçersiz format gir 2) Kaydet | Validasyon hatası alınır | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
IMG-001 | Görsel Üretim | /api/generate-image | Başarılı görsel üretim | Giriş yapılmış | 1) Geçerli prompt gir 2) Generate çağır | Görsel URL veya veri döner | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
IMG-002 | Görsel Üretim | /api/generate-image | Boş prompt validasyonu | Giriş yapılmış | 1) Boş prompt ile çağır | 400 benzeri hata döner | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
IMG-003 | Görsel Üretim | Hata Yönetimi | Provider kesintisinde davranış | Provider erişimi kapalı | 1) İstek at | Uygun hata mesajı/log oluşur | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
SHR-001 | Paylaşım | /api/conversations/[id]/share | Share link oluşturma | Mevcut konuşma var | 1) Share aksiyonu tetikle | shareId üretilir ve saklanır | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
SHR-002 | Paylaşım | /share/[shareId] | Public paylaşım sayfası | Geçerli shareId var | 1) Share URL aç | Paylaşılan konuşma okunabilir | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
SHR-003 | Paylaşım | /api/share/[shareId] | Geçersiz shareId davranışı | - | 1) Random shareId ile çağır | 404 benzeri hata döner | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
SHR-004 | Paylaşım | Gizlilik | Share edilmeyen konuşmaya erişim | Share edilmeyen konuşma var | 1) Doğrudan link dene | Erişim engellenir | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
ADM-001 | Admin | Kullanıcı Listeleme | /api/admin/users erişimi (admin) | Admin kullanıcı var | 1) Admin login 2) Endpoint çağır | Kullanıcı listesi döner | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
ADM-002 | Admin | Yetki | Admin olmayan kullanıcı erişimi | Normal kullanıcı var | 1) /api/admin/users çağır | 403 döner | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
ADM-003 | Admin | Kullanıcı Güncelleme | /api/admin/users/[id] update | Admin login | 1) User alanını güncelle | Değişiklik kaydedilir | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
API-001 | API | Genel | Hatalı method handling | - | 1) Desteklenmeyen HTTP method gönder | 405/uygun hata kodu döner | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
API-002 | API | Genel | JSON parse hatası | - | 1) Bozuk body ile istek | 400 seviyesinde hata döner | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
API-003 | API | Güvenlik | CORS/cookie davranışı | Tarayıcı oturumu açık | 1) Kritik endpointleri çağır | Yetkili cookie ile çalışır, yetkisizde reddeder | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
UI-001 | Arayüz | Responsive | Login mobil görünüm | Mobil viewport | 1) /login aç | Bileşenler taşmadan görünür | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
UI-002 | Arayüz | Responsive | Chat mobil görünüm | Mobil viewport | 1) /chat aç | Sidebar/chat alanı kullanılabilir | Yüksek | Manuel | Geçti | İ. Halil
UI-003 | Arayüz | Tema | Tema değişimi | ThemeProvider aktif | 1) Tema değiştir | Renkler ve kontrast tutarlı uygulanır | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
UI-004 | Arayüz | Erişilebilirlik | Klavye ile form kullanımı | - | 1) Tab ile login formunda gezin 2) Enter ile submit | Odak sırası doğru, form submit çalışır | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
PERF-001 | Performans | İlk Yükleme | Login ilk yükleme süresi | Stabil ağ | 1) /login aç 2) DevTools ölç | TTFB/LCP kabul edilebilir aralıkta | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
PERF-002 | Performans | API | Chat yanıt latency | Giriş yapılmış | 1) 5 örnek prompt gönder 2) Süreleri ölç | Aşırı sapma olmadan yanıt döner | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
DB-001 | Veri Katmanı | Prisma | Migration sonrası uygulama açılışı | DB erişilebilir | 1) prisma migrate dev 2) app start | Prisma client uyumlu, runtime hata yok | Kritik | Manuel | Geçti | İ. Halil
DB-002 | Veri Katmanı | Prisma | Seed çalıştırma | Boş DB | 1) seed script çalıştır | Temel veriler doğru yüklenir | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
OBS-001 | Gözlemlenebilirlik | Loglama | Hata anında log üretimi | Kontrollü hata senaryosu | 1) Bilinçli hata tetikle | Server loglarında izlenebilir hata kaydı oluşur | Orta | Manuel | Geçti | İ. Halil
OBS-002 | Gözlemlenebilirlik | Loglama | Kritik endpoint logları | - | 1) auth/chat/share endpointlerini çağır | Tanı koydurucu düzeyde log üretilir | Düşük | Manuel | Geçti | İ. Halil